П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации  СЕРЕБРЯНСКОГО сельского поселения ГАЙНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

12.02.2015	                                                                                          № 3

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по решению проблем жилищно-коммунального  хозяйства  муниципального образования «Серебрянское   сельское поселение» Гайнского муниципального района Пермского края

В целях реализации  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", в соответствии приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от08.08.2014 г № 447/пр, руководствуясь  распоряжением Правительства Пермского края от 12.12.2014 г №338-рп  «Об утверждении  комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Пермского края,  Уставом  Серебрянского сельского  поселения, администрация Серебрянского сельского поселения,

ПОСТАНАВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по решению проблем жилищно-коммунального хозяйства в Серебрянском сельском поселении (Приложение 1).

2. Обнародовать  настоящее Постановление  на информационных стендах в библиотеках МБКДУ «Серебрянка» и здании администрации.

3.  Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Серебрянского сельского поселения                                      В.Н. Степанов

Приложение

к постановлению

Серебрянского

сельского поселения

от 12.02.2015 г.  N 3

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РАЗВИТИЮ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

СЕРЕБРЯНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные за реализацию <*> | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Информационная прозрачность жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 1.Осуществление мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 №731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" и от 28.12.2012 №1468 "О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах" От 05.07.2013 г № 570 « О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»; От 17.01.2013 г № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной власти, муниципальных органов и общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций; (далее РСО); обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | МУП «Ремжилсервис» Серебрянского сельского поселения | Принятие НПА январь-февраль 2015 года. Осуществление мониторинга – 1 раз в квартал, начиная с 2015 года |
| 2. Реализация комплекса мер по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, В том числе по вопросам: а)создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; б) расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 года; | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, муниципальных органов и общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ Повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности. | Администрация Серебрянского сельского поселения | Отчет об исполнении не реже 1 раза в квартал, начиная с 1 кв.2015 г |
| II. Эффективное управление жилищным фондом |  |  |  |
| 3. Приведение договоров управления многоквартирными домами, заключенными после 20.04.2013, в соответствие с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения" и постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 N 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами" | Соответствие договоров управления федеральному законодательству; повышение эффективности работы управляющих организаций; защита законных прав и интересов собственников жилья | Администрация Серебрянского сельского поселения, МУП «Ремжилсервис» Серебрянского сельского поселения» управляющая организация | 01.06.2015 |
| 4. Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам ЖКХ (далее- общественный совет) | Методическое обеспечение подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах; предоставление общедоступных помещений для проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах; улучшение качества управления многоквартирными домами | Администрация Серебрянского сельского поселения, общественный совет | до 31.12.2015 Заседание общественного совета не реже 1 раза в квартал |
| 5. Организация эффективного муниципального жилищного контроля в поселении в порядке, установленном действующим законодательством | Обеспечение защиты прав собственников жилья; соблюдение управляющими организациями, ТСЖ обязательных требований по содержанию жилищного фонда, установленных федеральным законодательством | Администрация Серебрянского сельского поселения | В соответствии планом проверки, утвержденным в установленном порядке |
| 6. Проведение мониторинга законности установления и обоснованности размера платы за содержание жилья в МКД | Улучшение финансовой прозрачности в деятельности управляющих организаций | Администрация Серебрянского сельского поселения , общественный совет | 15.08.2015 |
| 7. Запуск на сайтах уполномоченного органа местного самоуправления рейтинга эффективности работы управляющих организаций на основе оценки степени удовлетворенности их работой собственниками помещений в многоквартирных домах | Повышение эффективности работы управляющих организаций | Администрация Серебрянского сельского поселения , управляющие организации | до 01.01.2016 |
| III. Создание региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
| 8. Организация на регулярной основе мониторинга технического состояния многоквартирных домов с оформлением электронных паспортов технического состояния каждого многоквартирного дома, находящегося на территории поселения | Утверждение порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных жилых домов; осуществление анализа технического состояния всех многоквартирных домов; выявление многоквартирных домов, проведение капитального ремонта в которых экономически нецелесообразно и которые потенциально могут быть признаны аварийными | Администрация Серебрянского сельского поселения, управляющие организации, ТСЖ | с 01.08.2015 |
| IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда |  |  |  |
| 9. Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке после 01.01.12 года а) формирование земельных участков под малоэтажную застройку, постановка их на кадастровый учет б)Подача заявки в министерство Строительства и ЖКХ Пермского края на получение финансовой поддержки в) получение и использование средств федеральной поддержки Фонда ЖКХ | Ликвидация аварийного жилищного фонда, улучшение условий проживания граждан. Получение дополнительных средств для проведения расселения; Увеличение объема расселяемого аварийного жилищного фонда. | Администрация Серебрянского сельского поселения | до 01.09.2017 г |
| V. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |
| VI. Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| 10. Проведение инвентаризации объектов коммунального хозяйства, регистрация в установленном порядке права муниципальной собственности | Передача объектов коммунального хозяйства в концессию или долгосрочную аренду с учетом выполнения арендаторами обязательств по ранее заключенным договорам | Администрация Серебрянского сельского поселения | до 01.09.2015 |
| 11. Мониторинг ранее утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на предмет соответствия требованиям действующего законодательства | Привлечение частных инвесторов, развитие государственно-частного партнерства | Администрация Серебрянского сельского поселения | До 01.01.2016 (далее - ежегодно до 01.01 актуализация утвержденных схем) |
| 12. Реализация муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, предусматривающих привлечение в отрасль крупных инвесторов и исключающих из отрасли неэффективно работающие организации | Привлечение инвестиций, улучшение качества и надежности предоставления коммунальных услуг, сокращение финансовых рисков | Администрация Серебрянского сельского поселения | 2015 - 2018 годы |
| VII. Тарифная политика |  |  |  |
| 13. Представление информации для обеспечения мониторинга соответствия совокупного платежа гражданина за коммунальные услуги параметрам, установленным на федеральном уровне. | Обеспечение доступности совокупного платежа гражданина за коммунальные услуги. | Администрация Серебрянского сельского поселения, | постоянно |
| VIII. Создание региональной системы утилизации отходов потребления |  |  |  |
| 14. Разработка и утверждение схемы очистки в сфере обращения твердых бытовых отходов (далее-ТБО) на территории поселения | Снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение уровня жизни населения | Администрация Серебрянского сельского поселения | 01.01.2016 |
| 15. Участие в реализации схемы очистки территории от ТБО . | Повышение уровня переработки отходов, снижение негативного воздействия на окружающую среду | Администрация Серебрянского сельского поселения | 01.01.2016 |
| IX. Обеспечение социальной защиты граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |
| 16. Осуществление мониторинга роста платы граждан за коммунальные услуги в поселении | Выявление случаев превышения рекомендованного Правительством РФ роста платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Серебрянского сельского поселения | постоянно |