АДМИНИСТРАЦИИ СРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2015г                                                                                                   №  49

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по повышению

значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг  в

сфере деятельности администрации

Серебрянского сельского поселения

В целях реализации Федерального закона от 01 декабря 2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № ОГ-П12-571 и от 07.04.2015 № ОГ-П12-2278, администрация  Серебрянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов», согласно приложению к данному постановлению.

2. Структурным подразделениям администрации Серебрянского сельского поселения, являющимся исполнителями дорожной карты:

2.1.Обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных дорожной картой, в установленные сроки;

2.2.Ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять заместителю главы администрации поселения отчет о ходе реализации дорожной карты.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте  Администрации Серебрянского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.С. Гаак.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

Серебрянского сельского поселения                                         В.Н. Степанов

# Приложение

к постановлению администрации

Серебрянского сельского поселения

от 25.12.2015 г. № 49

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов

I. Цели разработки «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение на территории Серебрянского  сельского поселения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Серебрянского сельского поселения. Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

- Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов. Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.

## 2. Конечные результаты.

-    Усиление защиты прав и законных интересов инвалидов;

- Уважение личного достоинства, недопущение дискриминации инвалидов по признакам категории, причины и степени инвалидности, признаком возраста, пола, национальности, религиозным и политическим убеждениям;

- Обеспечение доступности в приоритетные сферы жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

## 3. Сроки и этапы реализации плана мероприятий

План рассчитан на 2016-2020 годы, выделение этапов не предусмотрено.

4. Механизм реализации Плана и контроль за ходом ее выполнения

Заказчик-координатор Плана осуществляет управление и организует реализацию мероприятий Плана по срокам и процедурам, согласованным с заказчиками - непосредственными исполнителями мероприятий Плана.

Исполнителями Плана являются:

Глава Серебрянского сельского поселения;

Администрация Серебрянского сельского поселения;

МБКДУ«Серебрянка».

## 5. Оценка эффективности реализации Плана

## Реализация мероприятий Плана позволит обеспечить доступность инвалидам и другим МГН учреждений социальной сферы, расположенных на территории сельского поселения, что будет способствовать повышению качества предоставляемых этими учреждениями услуг. План направлен на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на создание им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни.

## Кроме того, социальная эффективность Плана будет выражаться привлечением большего количества граждан с различными ограничениями для участия в совместных с другими гражданами мероприятиях (досуговых, культурных, спортивных), способствуя, таким образом, преодолению социальной изоляции данной категории граждан.

## Оценка эффективности реализации Плана осуществляется на основе следующих показателей:

## - доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов;

## - количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других МГН.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп  граждан, обеспечить полноценную интеграцию детей- инвалидов с обществом, повысить доступность и качество услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность.

6.Показатели повышения значений доступности для инвалидов объектов и услуг

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 факт | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Количество административных зданий оборудованных пандусами | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Администрация Серебрянского Сельского поселения МБКДУ «Серебрянка» |
| Количество административных зданий оборудованных поручнями | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Администрация Серебрянского Сельского поселения МБКДУ «Серебрянка» |
| Количество парковочных мест, специально оборудованных для автотранспорта инвалидов и МГН | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Администрация Серебрянского Сельского поселения МБКДУ «Серебрянка |  |
| Количество сотрудников культурных, досуговых , спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других МГН | единиц | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Директор МБКДУ «Серебрянка» |
| Количество документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению , имеющихся в общедоступных библиотеках | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Директор МБКДУ «Серебрянка» |
| Количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма( зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Директор МБКДУ «Серебрянка» |
| Количество объектов социальной сферы, доступных для маломобильных групп населения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Администрация Серебрянского Сельского поселения Директор МБКДУ «Серебрянка |
| Количество административных регламентов, в которые внесены изменения по обеспечению доступности оказания услуг для инвалидов | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Серебрянского Сельского поселения Директор МБКДУ «Серебрянка |
| Количество муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, признанных в результате независимой оценки качества их предоставления, доступным для инвалидов, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Администрация Серебрянского Сельского поселения Директор МБКДУ «Серебрянка |
| Количество инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек, от общего числа пользователей библиотек | единиц | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Директор МБКДУ «Серебрянка |
| Количество мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Директор МБКДУ «Серебрянка |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализа-ции | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Приведение муниципальных нормативных актов в соответствие с федеральным и региональным законодательством в сфере обеспечения прав инвалидов | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ | Заместитель главы администрации поселения | 2016-2020 годы | Соответствие нормативных актов требованиям законодательства |
| 1.2 |  | Принятие муниципальных нормативных актов о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп в учреждениях: - План мероприятий («дорожная карта») | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ | Заместитель главы администрации поселения | 2016-2020 годы 01.01.2016 | Соответствие нормативных актов требованиям законодательства |
| 1.3 |  | Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг органами исполнительной власти Серебрянского сельского поселения требований к обеспечению условий доступности для инвалидов | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ | Заместитель главы администрации поселения | 2016-2020 годы | Повышение качества предоставления муниципальных услуг |
| 1.4 |  | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры поселения на предмет определения степени доступности для инвалидов | Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1316-п | Администрация Серебрянского сельского поселения МБКДУ «Серебрянка» | 2016 год | Наличие экспертных заключений о доступности объектов для инвалидов и МГН |
| 1.5 |  | Доработка и разработка паспортов доступности для инвалидов и других МГН объектов социальной сферы: образования, культуры физической культуры и спорта | Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1316-п | МБКДУ «Серебрянка» | 2016 г. | Наличие паспортов доступности объектов социальной сферы |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проведение мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры | Постановление Правительства ПК от 03.10.2013 г. № 1316-п | Администрация Серебрянского сельского поселения | 2016-2020 годы | Выявление нарушений требований доступности с целью устранения |
| 2.2. |  | Проведение заседаний комиссии по делам инвалидов при администрации Гайнского муниципального района по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Постановление администрации Серебрянского сельского поселения от | Зам. главы администрации поселения | Ежегодно, согласно плану | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 2.5. |  | Оборудование пандусами входов зданий учреждений культуры и образования: - Дом культуры п. Серебрянка - Клуб п. Оныл | СП 59.13330.2011 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | Руководители учреждений культуры | 2017год 2018год | Создание доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников |
| 2.6. |  | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничных маршей в учреждениях культуры (поручней): - Дом культуры п. Серебрянка - Клуб п. Оныл | СП 59.13330.2011 | Руководители учреждений культуры | 2016 год 2017 год | Создание условий доступности для инвалидов со слабым зрением |
| 2.7. |  | Организация и проведение конкурсов, выставок, культурно - массовых, развивающих мероприятий с целью и адаптации и реабилитации инвалидов | - | Руководители учреждений культуры | 2016-2020годы | Устранение социальной разобщенности и «отношенческого» барьеров в обществе |